	План реализации ПРОЕКТА


	Этапы реализации проекта
	Подготовительный этап (сентябрь 2024г. - январь  2025г.)
- утверждение состава рабочей группы по реализации проекта;
- разработка локальных актов (положение, приказы и др.);
- разработка и утверждение плана-графика реализации проекта;
- разработка программ работы всех направлений;
- выбор актива школьного медиацентра.
Основной этап (февраль 2025г. – декабрь 2028г.)
· создание условий для формирования современной инфраструктуры цифровой образовательной среды (февраль 2025г.- ноябрь 2028г.);
· [bookmark: _Hlk223943679][bookmark: _Hlk223941767][bookmark: _Hlk223957772]реализация проекта «Школьный сайт «Дялил» (сентябрь 2025г - август 2029г);
· создание лингафонного кабинета родного эвенкийского языка (сентябрь-октябрь 2025г.);
· реализация проекта «Мобильная игра «Славные воины с.Тяня» (апрель 2026г.- декабрь 2027г.);
· [bookmark: _Hlk223943713]реализация проекта «Виртуальный музей «Мунңи бугав историян» (История моего края) (сентябрь 2025г - декабрь 2028г.);
· [bookmark: _Hlk223943746]реализация проекта «Медиастудия «Осикта» (Звезда) (сентябрь 2025г.-декабрь  2028г.);
· [bookmark: _Hlk223943803]реализация творческой мастерской «Савкалан» (Умелец) (январь-2026г. - декабрь  2028г.);
· [bookmark: _Hlk223943835]реализация проекта «Виртуальная лаборатория эвенкийского языка» ( март 2026г.–декабрь 2028г.);
· реализация проекта «Языковой лагерь «Гиркилэн»(Друзья)
· анализ и внесение корректировок по проекту (постоянно).
Завершающий этап (январь 2029г- август 2029г.)
· анализ и подведение итогов реализации проекта;
· мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе);
· презентация опыта реализации проекта на различных уровнях;
· представление завершающего отчета по проекту на Грант Главы РС (Я) образовательным организациям, реализующим инновационные проекты (2029г.)





	Механизмы реализации
	Цели и задачи проекта будут реализовываться через урочную и внеурочную деятельность.
1.Урочная деятельность:
-изучение родного  эвенкийского языка с 1-11 классы
-учебный предмет «Традиционные знания коренных народов Севера» с 1-4 классы
-учебный предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» с 5-11 классы
- учебный предмет «Информатика» со 2-11 классы
2. Внеурочная деятельность учащихся организуется для  общеинтеллектуального, практико-ориентированного развития личности и проводится в форме  кружков и секций:
-проектная деятельность (исследования в области филологии, краеведения, национальной культуры);
- краеведение на базе школьного этнографо-краеведческого музея «Денкит» (Память) ;
- школьный театр "Бираякан" (Ручеек);
-танцевальный кружок «Дылачакан» (Солнышко);
-кружок «Амакалсавкал»(Умение предков);
- кружок  шитья и бисероплетения «Гудейкэн» (Красавица);
- школьный спортивный клуб «Авгара» (Здоровье);
-мастер – классы родителей и старожил села;
-кружок для родителей "Поговорим на родном языке";
-детские национальные праздники (Бакалдын, Синильга, Икэнипкэ);

	Дорожная карта реализации проекта
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Нормативный документ (при наличии)

	I.Подготовительный этап.
Мероприятие1
- утверждение состава рабочей группы по реализации проекта
Мероприятие 2
-разработка локальных актов
Мероприятие 3
-разработка и утверждение подробного плана-графика реализации проекта

	Сентябрь 2024





	Утвержден состав рабочей группы.
Разработаны сопроводительная документация (Приказы,  положение, должностные инструкции и  др.)
Утвержден план-график реализации проекта.
	Положение

	II. Основной этап.
Задача 1. Создание мультимедийного лингафонного кабинета родного языка
Мероприятие 1.
Косметический ремонт и оформление кабинета
Мероприятие2. Приобретение и установка технического оборудования
Мероприятие3. Подключение оборудования к сети интернет




















	



Август 2024

Январь-март 2025(после открытия зимника)

март 2025







	Материально-техническое оснащение кабинета полностью соответствует современным требованиям. В мультимедийном лингафонном кабинете эвенкийского языка     сформирована активная мультимедийной среда.
Преподаватели  используют локальную сеть для связи между компьютерами класса. По данной сети передаются аудио и видео материалы, разнообразные файлы, осуществляется полное  и всестороннее управление персональными компьютерами обучаемых с рабочего места преподавателя.
	

	Задача 2.Организация школьных каналов и страниц в социальных сетях.
Мероприятие 1.
Создание школьного канала на rutub.ru, Telegram, VK и другие разрешенные сети.
Мероприятие 2. 
Отражение мероприятий по изучению и развитию родного языка и культуры.


	Октябрь - май 2025

	Созданы каналы с успешным продвижением контента проекта. 
	

	Задача 3.Создание сайта «Осиктакан».

Мероприятие 1Определить технологии создания сайта.
Мероприятие 2Определить структуру сайта. Создать шаблон сайта с определенным дизайном заголовка и страниц.
Мероприятие 3. Собрать, структурировать и обработать материал для размещения на сайте.
Мероприятие 4 Произвести наполнение сайта.

	Октябрь 2024-март 2025
	Законченный программный продукт, хорошо структурированный и имеющий большое наполнение практическим материалом. Сайт имеет разделы и вкладки:
-материалы к урокам
- Словари русско-эвенкийский, эвенкийско-русский
-разговорник на распространенные случаи жизни
-Аудирование (озв- ученные тексты с русским переводом
- Курсы «Эвэдытурэн» (для усовершенствования речи, говора, интонации, снятие языковых зажимов), улучшение звучания речи; 
-творческая мастерская
-кино, видеоклуб
-эвенкитека
-медиа-контенты участников ОП.
Это будет интересно родителям и ученикам каждого класса.

	

	Задача 4. Открытие виртуальной творческой мастерской
Мероприятие1. Выбрать направление деятельности, название.
Мероприятие 2. Поставить цель и определить задачи.
Мероприятие 3. Определить направленность (Обозначить круг участников)
Мероприятие 4. Территория организации проекта (персональный сайт, группы в социальных сетях).Наметить ожидаемые результаты.
Мероприятие 5. Определить социальных партнёров.

	Ноябрь 2024
-май 2025
	«Виртуальная творческая мастерская» имеет разделы:
-сборник сочинений обучающихся;
-словарь с рисунками и стихами обучающихся начальных классов;
- рисунки по произведениям эвенкийских писателей и поэтов;
-изготовление наглядного материала для уроков родного языка;
-научно- исследовательские работы по топонимике села, по обычаям и традициям эвенков;
-изготовление онлайн-брошюры по «оде и иты эвенков» (заветы и заповеди);
-Выставка поделок по изготовлению эвенкийской одежды, предметов утвари.
- Мастер-классы родителей и старожилов села.
	

	Задача 5.  Организация кино-, видеостудии
Мероприятие 1. Создание  кукольных мультфильмов на эвенкийском языке.



Мероприятие 2 Организация и создание плейлиста музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке.


Мероприятие 3 Съемка кинофильма о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке.





Мероприятие 4. Создание  юмористических короткометражных фильмов  на эвенкийском языке «Эвикэн» (Забава) 

	

октябрь 2024-декабрь 2024




май 2025-декабрь 2025





январь 2025 -май 2025



январь 2026-май 2026
	
-Созданы  кукольные мультфильмы по мотивам сказок и легенд Севера на эвенкийском языке.
-плейлисты музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке размещены в социальных сетях и на сайте проекта.
- к 80-летию Великой Победы снят кинофильм о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке.

-создана серия юмористических короткометражных фильмов  на эвенкийском языке.
(аналог популярного Ералаша)
	

	Задача 6. создание электронных кейсов для всех участников ОП.
Мероприятие1. Формирование дидактических целей электронного кейса и определение планируемых результатов для потенциальных участников
Мероприятие2.Определение проблемной ситуации и вариативного перечня проблем.
Мероприятие3. Составление тезисов электронного кейса и сбор информации к этим тезисам.
Мероприятие 4. Написание текста тезиса.
Мероприятие 5.Выбор технологической платформы и оформление электронного кейса.
Мероприятие6.
Проработка способов общения  участников ОП (обучающихся, педагогов, родителей).

	январь 2025-  декабрь 2025
	Созданы электронные кейсы для всех участников ОП.
 ЭК направлен на:
 -обеспечение открытости
- может использоваться в различных образовательных ситуациях
- увеличивает охват участников образовательного процесса, т.е.расширяется речевая среда
- способствует выявлению и решению проблем - организация диалога по актуальным и потенциальным проблемам

	Положение

	III. Итоговый этап.
- подведение итогов реализации проекта:
-мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе).
- презентация опыта реализации проекта на различных уровнях.
	Август 2026 г
	подведены итоги реализации проекта:
-проведен мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе).
- презентован опыт реализации проекта на различных уровнях.
	

	Предполагаемые результаты




	
	1. Создан мультимедийный лингафонный кабинет родного эвенкийского языка.
2. Действуют школьные каналы и страницы в социальных сетях.
3. Создан сайт «Осиктакан».
4 . Открыта виртуальная творческая мастерская.
5. Организована кино-и видеостудия.
6. Созданы электронные кейсы для всех участников образовательного процесса.



	Критерии оценки предполагаемых результатов
	· Создан мультимедийный лингафонный кабинет с доступом к сети Интернетдля организации проведения уроков эвенкийского языка и различных мероприятий по культуре эвенков с применением ИКТ-технологий, где преподаватели  используют локальную сеть для связи между компьютерами класса. \
·  Действуют школьные каналы и страницы в социальных сетях (Rutub, Telegram, VK), где участники ОП размещают контент на родном языке (музыкальные клипы, сочинения, интервьюирование, короткометражные фильмы «Эвикэн» (Забава), мультфильмы и др.).
· Создан сайт «Осиктакан» (Разделы:«Материалы к урокам», «Словари русско-эвенкийский, эвенкийско-русский», «Разговорник на распространенные случаи жизни», «Аудирование» «Курсы «Эвэдытурэн», «Творческая мастерская», «Кино, видеоклуб», «Эвенкитека», «Медиа-контенты участников ОП»).
· Открыта виртуальная творческая мастерская (Разделы «Сборник сочинений обучающихся», «Словарь с рисунками и стихами обучающихся начальных классов», «Рисунки по произведениям эвенкийских писателей и поэтов», «Изготовление наглядного материала для уроков родного языка», «Научно- исследовательские работы по топонимике села, по обычаям и традициям эвенков», «Изготовление онлайн-брошюры по «оде и иты эвенков» (заветы и заповеди)», «Выставка поделок по изготовлению эвенкийской одежды, предметов утвари», «Мастер-классы родителей и старожилов села».
· Организована кино-, видеостудия. Созданы  кукольные мультфильмы по мотивам сказок и легенд Севера на эвенкийском языке.Плейлисты музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке размещены в социальных сетях и на сайте проекта.К 80-летию Великой Победы снят кинофильм о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке.Создана серия юмористических короткометражных фильмов  на эвенкийском языке (аналог популярного Ералаша).
· Созданы электронные кейсы для всех участников ОП. Электронный кейс обеспечивает открытость,  используется в различных образовательных ситуациях, увеличивает охват участников образовательного процесса, т.е. расширяется речевая среда, способствует выявлению и решению проблем - организация диалога по актуальным и потенциальным проблемам.


	Кадровое обеспечение проекта

	Николаева Оксана Степановна, учитель эвенкийского языка,  Сигаева Любовь Дмитриевна, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО,  Нектегяева Мария Климовна, техник ЭВМ,  Николаева Ольга Спиридоновна , зам директора по ВР,  Николаева Любовь Александровна, учитель технологии,  Абрамов Анатолий Анатольевич, учитель физкультуры,  Николаев Владимир Прокопьевич, учитель технологии.



	
Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования (бюджетные, внебюджетные)
	
-Бюджетное финансирование.
- Средства, полученные от участия в конкурсах, грантах поддержки школьных проектов.
-Спонсорская помощь от социальных партнеров.



