| План реализации ПРОЕКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Подготовительный этап (сентябрь 2024г. - январь 2025г.) - утверждение состава рабочей группы по реализации проекта; - разработка локальных актов (положение, приказы и др.); - разработка и утверждение плана-графика реализации проекта; - разработка программ работы всех направлений; - выбор актива школьного медиацентра. Основной этап (февраль 2025г. – декабрь 2028г.) - создание условий для формирования современной инфраструктуры цифровой образовательной среды (февраль 2025г.- ноябрь 2028г.); - реализация проекта «Школьный сайт «Дялил» (сентябрь 2025г - август 2029г); - создание лингафонного кабинета родного эвенкийского языка (сентябрь-октябрь 2025г.); - реализация проекта «Мобильная игра «Славные воины с.Тяня» (апрель 2026г.- декабрь 2027г.); - реализация проекта «Виртуальный музей «Мунңи бугав историян» (История моего края) (сентябрь 2025г - декабрь 2028г.); - реализация проекта «Медиастудия «Осикта» (Звезда) (сентябрь 2025г.-декабрь 2028г.); - реализация творческой мастерской «Савкалан» (Умелец) (январь-2026г. - декабрь 2028г.); - реализация проекта «Виртуальная лаборатория эвенкийского языка» ( март 2026г.–декабрь 2028г.); - реализация проекта «Языковой лагерь «Гиркилэн»(Друзья) - анализ и внесение корректировок по проекту (постоянно). Завершающий этап (январь 2029г- август 2029г.) - анализ и подведение итогов реализации проекта; - мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе); - презентация опыта реализации проекта на различных уровнях; - представление завершающего отчета по проекту на Грант Главы РС (Я) образовательным организациям, реализующим инновационные проекты (2029г.) |  |  |
| Механизмы реализации | Цели и задачи проекта будут реализовываться через урочную и внеурочную деятельность. 1.Урочная деятельность: -изучение родного эвенкийского языка с 1-11 классы -учебный предмет «Традиционные знания коренных народов Севера» с 1-4 классы -учебный предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» с 5-11 классы - учебный предмет «Информатика» со 2-11 классы 2. Внеурочная деятельность учащихся организуется для общеинтеллектуального, практико-ориентированного развития личности и проводится в форме кружков и секций: -проектная деятельность (исследования в области филологии, краеведения, национальной культуры); - краеведение на базе школьного этнографо-краеведческого музея «Денкит» (Память) ; - школьный театр "Бираякан" (Ручеек); -танцевальный кружок «Дылачакан» (Солнышко); -кружок «Амакалсавкал»(Умение предков); - кружок шитья и бисероплетения «Гудейкэн» (Красавица); - школьный спортивный клуб «Авгара» (Здоровье); -мастер – классы родителей и старожил села; -кружок для родителей "Поговорим на родном языке"; -детские национальные праздники (Бакалдын, Синильга, Икэнипкэ); |  |  |
| Дорожная карта реализации проекта | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ (при наличии) |
| I.Подготовительный этап. Мероприятие1 - утверждение состава рабочей группы по реализации проекта Мероприятие 2 -разработка локальных актов Мероприятие 3 -разработка и утверждение подробного плана-графика реализации проекта | Сентябрь 2024 | Утвержден состав рабочей группы. Разработаны сопроводительная документация (Приказы, положение, должностные инструкции и др.) Утвержден план-график реализации проекта. | Положение |
| II. Основной этап. Задача 1. Создание мультимедийного лингафонного кабинета родного языка Мероприятие 1. Косметический ремонт и оформление кабинета Мероприятие2. Приобретение и установка технического оборудования Мероприятие3. Подключение оборудования к сети интернет | Август 2024 Январь-март 2025(после открытия зимника) март 2025 | Материально-техническое оснащение кабинета полностью соответствует современным требованиям. В мультимедийном лингафонном кабинете эвенкийского языка сформирована активная мультимедийной среда. Преподаватели используют локальную сеть для связи между компьютерами класса. По данной сети передаются аудио и видео материалы, разнообразные файлы, осуществляется полное и всестороннее управление персональными компьютерами обучаемых с рабочего места преподавателя. |  |
| Задача 2.Организация школьных каналов и страниц в социальных сетях. Мероприятие 1. Создание школьного канала на rutub.ru, Telegram, VK и другие разрешенные сети. Мероприятие 2. Отражение мероприятий по изучению и развитию родного языка и культуры. | Октябрь - май 2025 | Созданы каналы с успешным продвижением контента проекта. |  |
| Задача 3.Создание сайта «Осиктакан». Мероприятие 1Определить технологии создания сайта. Мероприятие 2Определить структуру сайта. Создать шаблон сайта с определенным дизайном заголовка и страниц. Мероприятие 3. Собрать, структурировать и обработать материал для размещения на сайте. Мероприятие 4 Произвести наполнение сайта. | Октябрь 2024-март 2025 | Законченный программный продукт, хорошо структурированный и имеющий большое наполнение практическим материалом. Сайт имеет разделы и вкладки: -материалы к урокам - Словари русско-эвенкийский, эвенкийско-русский -разговорник на распространенные случаи жизни -Аудирование (озв- ученные тексты с русским переводом - Курсы «Эвэдытурэн» (для усовершенствования речи, говора, интонации, снятие языковых зажимов), улучшение звучания речи; -творческая мастерская -кино, видеоклуб -эвенкитека -медиа-контенты участников ОП. Это будет интересно родителям и ученикам каждого класса. |  |
| Задача 4. Открытие виртуальной творческой мастерской Мероприятие1. Выбрать направление деятельности, название. Мероприятие 2. Поставить цель и определить задачи. Мероприятие 3. Определить направленность (Обозначить круг участников) Мероприятие 4. Территория организации проекта (персональный сайт, группы в социальных сетях).Наметить ожидаемые результаты. Мероприятие 5. Определить социальных партнёров. | Ноябрь 2024 -май 2025 | «Виртуальная творческая мастерская» имеет разделы: -сборник сочинений обучающихся; -словарь с рисунками и стихами обучающихся начальных классов; - рисунки по произведениям эвенкийских писателей и поэтов; -изготовление наглядного материала для уроков родного языка; -научно- исследовательские работы по топонимике села, по обычаям и традициям эвенков; -изготовление онлайн-брошюры по «оде и иты эвенков» (заветы и заповеди); -Выставка поделок по изготовлению эвенкийской одежды, предметов утвари. - Мастер-классы родителей и старожилов села. |  |
| Задача 5. Организация кино-, видеостудии Мероприятие 1. Создание кукольных мультфильмов на эвенкийском языке. Мероприятие 2 Организация и создание плейлиста музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке. Мероприятие 3 Съемка кинофильма о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке. Мероприятие 4. Создание юмористических короткометражных фильмов на эвенкийском языке «Эвикэн» (Забава) | октябрь 2024-декабрь 2024 май 2025-декабрь 2025 январь 2025 -май 2025 январь 2026-май 2026 | -Созданы кукольные мультфильмы по мотивам сказок и легенд Севера на эвенкийском языке. -плейлисты музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке размещены в социальных сетях и на сайте проекта. - к 80-летию Великой Победы снят кинофильм о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке. -создана серия юмористических короткометражных фильмов на эвенкийском языке. (аналог популярного Ералаша) |  |
| Задача 6. создание электронных кейсов для всех участников ОП. Мероприятие1. Формирование дидактических целей электронного кейса и определение планируемых результатов для потенциальных участников Мероприятие2.Определение проблемной ситуации и вариативного перечня проблем. Мероприятие3. Составление тезисов электронного кейса и сбор информации к этим тезисам. Мероприятие 4. Написание текста тезиса. Мероприятие 5.Выбор технологической платформы и оформление электронного кейса. Мероприятие6. Проработка способов общения участников ОП (обучающихся, педагогов, родителей). | январь 2025- декабрь 2025 | Созданы электронные кейсы для всех участников ОП. ЭК направлен на: -обеспечение открытости - может использоваться в различных образовательных ситуациях - увеличивает охват участников образовательного процесса, т.е.расширяется речевая среда - способствует выявлению и решению проблем - организация диалога по актуальным и потенциальным проблемам | Положение |
| III. Итоговый этап. - подведение итогов реализации проекта: -мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе). - презентация опыта реализации проекта на различных уровнях. | Август 2026 г | подведены итоги реализации проекта: -проведен мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе). - презентован опыт реализации проекта на различных уровнях. |  |
| Предполагаемые результаты | 1. Создан мультимедийный лингафонный кабинет родного эвенкийского языка. 2. Действуют школьные каналы и страницы в социальных сетях. 3. Создан сайт «Осиктакан». 4 . Открыта виртуальная творческая мастерская. 5. Организована кино-и видеостудия. 6. Созданы электронные кейсы для всех участников образовательного процесса. |  |  |
| Критерии оценки предполагаемых результатов | - Создан мультимедийный лингафонный кабинет с доступом к сети Интернетдля организации проведения уроков эвенкийского языка и различных мероприятий по культуре эвенков с применением ИКТ-технологий, где преподаватели используют локальную сеть для связи между компьютерами класса. \ - Действуют школьные каналы и страницы в социальных сетях (Rutub, Telegram, VK), где участники ОП размещают контент на родном языке (музыкальные клипы, сочинения, интервьюирование, короткометражные фильмы «Эвикэн» (Забава), мультфильмы и др.). - Создан сайт «Осиктакан» (Разделы:«Материалы к урокам», «Словари русско-эвенкийский, эвенкийско-русский», «Разговорник на распространенные случаи жизни», «Аудирование» «Курсы «Эвэдытурэн», «Творческая мастерская», «Кино, видеоклуб», «Эвенкитека», «Медиа-контенты участников ОП»). - Открыта виртуальная творческая мастерская (Разделы «Сборник сочинений обучающихся», «Словарь с рисунками и стихами обучающихся начальных классов», «Рисунки по произведениям эвенкийских писателей и поэтов», «Изготовление наглядного материала для уроков родного языка», «Научно- исследовательские работы по топонимике села, по обычаям и традициям эвенков», «Изготовление онлайн-брошюры по «оде и иты эвенков» (заветы и заповеди)», «Выставка поделок по изготовлению эвенкийской одежды, предметов утвари», «Мастер-классы родителей и старожилов села». - Организована кино-, видеостудия. Созданы кукольные мультфильмы по мотивам сказок и легенд Севера на эвенкийском языке.Плейлисты музыкальных видеоклипов на эвенкийском языке размещены в социальных сетях и на сайте проекта.К 80-летию Великой Победы снят кинофильм о жизни прославленного земляка, героя ВОВ И.Н.Кульбертинова на эвенкийском языке.Создана серия юмористических короткометражных фильмов на эвенкийском языке (аналог популярного Ералаша). - Созданы электронные кейсы для всех участников ОП. Электронный кейс обеспечивает открытость, используется в различных образовательных ситуациях, увеличивает охват участников образовательного процесса, т.е. расширяется речевая среда, способствует выявлению и решению проблем - организация диалога по актуальным и потенциальным проблемам. |  |  |
| Кадровое обеспечение проекта | Николаева Оксана Степановна, учитель эвенкийского языка, Сигаева Любовь Дмитриевна, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО, Нектегяева Мария Климовна, техник ЭВМ, Николаева Ольга Спиридоновна , зам директора по ВР, Николаева Любовь Александровна, учитель технологии, Абрамов Анатолий Анатольевич, учитель физкультуры, Николаев Владимир Прокопьевич, учитель технологии. |  |  |
| Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования (бюджетные, внебюджетные) | -Бюджетное финансирование. - Средства, полученные от участия в конкурсах, грантах поддержки школьных проектов. -Спонсорская помощь от социальных партнеров. |  |  |